## Gerenciamento das Aquisições
ID | Aquisição/Contratação | Descrição/Especificação | Justificativa | Atividade do Cronograma Relacionada | Período de Aquisição | Tipo de Aquisição | Responsável | Fornecedor | Estimativa de Custo | Critério de Seleção | Forma de Contratação | Status
ACQ-001 | Plataforma de Repositório de Código | Licença Pro/Team para o repositório no GitHub para suportar a equipe do projeto. | Necessário para hospedagem do código-fonte, controle de versão e colaboração da equipe. | FOP-003 | Agosto/2026 | Software/Licença | Responsável pelo Projeto | A definir | A definir | Adequação técnica | Assinatura | Planejada
ACQ-002 | Ferramenta de Prototipação UI/UX | Licença de ferramenta de design de interface e prototipação em nuvem (ex: Figma). | Necessário para criar wireframes, protótipos de inspeção e revisão administrativa. | FOP-014 a FOP-019 | Agosto/2026 | Software/Licença | UX/UI Designer | A definir | A definir | Adequação técnica | Assinatura | Planejada
ACQ-003 | Infraestrutura em Nuvem (Cloud) | Servidores virtuais, serviço de banco de dados relacional (RDS) e contêineres. | Hospedagem da API REST, banco de dados relacional e ambiente de demonstração com Docker. | FOP-025, FOP-026, FOP-069, FOP-070 | Setembro/2026 | Cloud/Serviço em Nuvem | DevOps | A definir | A definir | Melhor Custo-Benefício | Contrato de serviço | Planejada
ACQ-004 | Conta de Desenvolvedor Google Play | Taxa de registro para conta corporativa de desenvolvedor na loja do Android. | Obrigatório para gerar e publicar a build Android nas lojas de aplicativos (Google Play). | FOP-071 | Novembro/2026 | Software/Licença | DevOps | Google | A definir | Requisito de Plataforma | Compra direta | Planejada
ACQ-005 | Dispositivos Móveis para QA | Smartphones (Android/iOS) com especificações mínimas para a equipe de testes. | Aparelhos físicos necessários para a equipe de QA testar execução de recursos nativos (câmera, GPS) e modo offline. | FOP-064, FOP-065 | Outubro/2026 | Hardware/Equipamento | QA/Testes | A definir | A definir | Especificações mínimas | Compra direta | A definir
ACQ-006 | API de Geolocalização e Mapas | Assinatura de serviço de API de mapas (ex: Google Maps API, Mapbox). | Fornecer recursos e visualização de mapas para a funcionalidade de localização do aplicativo. | FOP-051 | Outubro/2026 | Cloud/Serviço em Nuvem | Desenvolvedor Mobile | A definir | A definir | Confiabilidade e precisão | Assinatura | Planejada

## Resumo das Aquisições
Métrica | Valor
Quantidade total de aquisições | 6
Aquisições de Software/Licença | 3
Aquisições de Cloud/Serviço em Nuvem | 2
Aquisições de Hardware/Equipamento | 1
Aquisições Planejadas | 5
Aquisições com Status 'A definir' | 1
Aquisições com Fornecedor ou Custo 'A definir' | 6
Estimativa de custo total | A definir