## CRONOGRAMA
FieldOps — Cronograma do Projeto ¦ Agosto a Novembro de 2026
Legenda |  | Planejamento / Análise |  | Desenvolvimento |  | Testes / Validação |  | Marco / Entrega
[15 empty] | AGOSTO 2026 |  |  |  | SETEMBRO 2026 |  |  |  | OUTUBRO 2026 |  |  |  | NOVEMBRO 2026
ID | WBS | Fase | Atividade / Entrega | Descrição | Responsável | Data de Início | Data de Término | Duração | Dependência | Prioridade | Status | % Concluído | Tipo | Marco | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
FOP-001 | 1.1 | Iniciação do Projeto | Formalizar início do projeto | Executar: formalizar início do projeto, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Responsável pelo Projeto | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 |  | Alta | Não iniciada | 0% | Marco | Sim
FOP-002 | 1.2 | Iniciação do Projeto | Consolidar documento de visão | Executar: consolidar documento de visão, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Responsável pelo Projeto | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | FOP-001 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-003 | 1.3 | Iniciação do Projeto | Configurar repositório GitHub | Executar: configurar repositório github, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Responsável pelo Projeto | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 4 | FOP-002 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-004 | 2.1 | Planejamento | Definir escopo do MVP | Executar: definir escopo do mvp, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Responsável pelo Projeto | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | FOP-003 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-005 | 2.2 | Planejamento | Estruturar EAP/WBS | Executar: estruturar eap/wbs, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Responsável pelo Projeto | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | FOP-004 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-006 | 2.3 | Planejamento | Montar cronograma oficial | Executar: montar cronograma oficial, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Responsável pelo Projeto | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | FOP-005 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-007 | 2.4 | Planejamento | Levantar riscos iniciais | Executar: levantar riscos iniciais, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Responsável pelo Projeto | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2 | FOP-006 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-008 | 2.5 | Planejamento | Organizar backlog e Kanban | Executar: organizar backlog e kanban, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Responsável pelo Projeto | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | FOP-007 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-009 | 3.1 | Levantamento e Análise de Requisitos | Consolidar requisitos funcionais | Executar: consolidar requisitos funcionais, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Analista de Requisitos | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | FOP-008 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-010 | 3.2 | Levantamento e Análise de Requisitos | Consolidar requisitos não funcionais | Executar: consolidar requisitos não funcionais, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Analista de Requisitos | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | FOP-009 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-011 | 3.3 | Levantamento e Análise de Requisitos | Revisar regras de negócio RN-001 a RN-090 | Executar: revisar regras de negócio rn-001 a rn-090, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Analista de Requisitos | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | FOP-010 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-012 | 3.4 | Levantamento e Análise de Requisitos | Escrever User Stories | Executar: escrever user stories, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Analista de Requisitos | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | FOP-011 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-013 | 3.5 | Levantamento e Análise de Requisitos | Definir critérios de aceitação | Executar: definir critérios de aceitação, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Analista de Requisitos | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2 | FOP-012 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-014 | 4.1 | UX/UI e Prototipação | Mapear fluxos de usuário | Executar: mapear fluxos de usuário, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | UX/UI Designer | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | FOP-013 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-015 | 4.2 | UX/UI e Prototipação | Criar wireframes mobile | Executar: criar wireframes mobile, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | UX/UI Designer | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | FOP-014 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-016 | 4.3 | UX/UI e Prototipação | Criar wireframes administrativos | Executar: criar wireframes administrativos, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | UX/UI Designer | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | FOP-015 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-017 | 4.4 | UX/UI e Prototipação | Criar protótipo de inspeções | Executar: criar protótipo de inspeções, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | UX/UI Designer | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4 | FOP-016 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-018 | 4.5 | UX/UI e Prototipação | Criar protótipo de checklist | Executar: criar protótipo de checklist, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | UX/UI Designer | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 4 | FOP-017 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-019 | 4.6 | UX/UI e Prototipação | Criar protótipo de revisão administrativa | Executar: criar protótipo de revisão administrativa, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | UX/UI Designer | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 4 | FOP-018 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-020 | 5.1 | Arquitetura e Modelagem | Definir arquitetura das aplicações | Executar: definir arquitetura das aplicações, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Equipe de Desenvolvimento | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | FOP-019 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-021 | 5.2 | Arquitetura e Modelagem | Modelar banco relacional | Executar: modelar banco relacional, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Equipe de Desenvolvimento | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 4 | FOP-020 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-022 | 5.3 | Arquitetura e Modelagem | Criar diagrama ER | Executar: criar diagrama er, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Equipe de Desenvolvimento | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | FOP-021 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-023 | 5.4 | Arquitetura e Modelagem | Definir contratos REST | Executar: definir contratos rest, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Equipe de Desenvolvimento | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | FOP-022 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-024 | 5.5 | Arquitetura e Modelagem | Definir estratégia offline e sincronização | Executar: definir estratégia offline e sincronização, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Equipe de Desenvolvimento | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | FOP-023 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-025 | 6.1 | Desenvolvimento do Back-end | Configurar API REST | Executar: configurar api rest, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Back-end | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | FOP-024 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-026 | 6.2 | Desenvolvimento do Back-end | Configurar persistência e migrações | Executar: configurar persistência e migrações, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Back-end | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 4 | FOP-025 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-027 | 6.3 | Desenvolvimento do Back-end | Implementar usuários e perfis | Executar: implementar usuários e perfis, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Back-end | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | FOP-026 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-028 | 6.4 | Desenvolvimento do Back-end | Implementar autenticação | Executar: implementar autenticação, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Back-end | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 4 | FOP-027 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-029 | 6.5 | Desenvolvimento do Back-end | Implementar autorização | Executar: implementar autorização, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Back-end | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | FOP-028 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-030 | 6.6 | Desenvolvimento do Back-end | Implementar clientes, locais e equipamentos | Executar: implementar clientes, locais e equipamentos, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Back-end | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 4 | FOP-029 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-031 | 6.7 | Desenvolvimento do Back-end | Implementar modelos e versionamento | Executar: implementar modelos e versionamento, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Back-end | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | FOP-030 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-032 | 6.8 | Desenvolvimento do Back-end | Implementar inspeções e snapshots | Executar: implementar inspeções e snapshots, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Back-end | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 4 | FOP-031 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-033 | 6.9 | Desenvolvimento do Back-end | Implementar respostas e observações | Executar: implementar respostas e observações, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Back-end | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | FOP-032 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-034 | 6.10 | Desenvolvimento do Back-end | Implementar evidências e não conformidades | Executar: implementar evidências e não conformidades, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Back-end | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 4 | FOP-033 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-035 | 6.11 | Desenvolvimento do Back-end | Implementar revisão e auditoria | Executar: implementar revisão e auditoria, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Back-end | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | FOP-034 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-036 | 7.1 | Desenvolvimento da Interface Web | Configurar projeto web | Executar: configurar projeto web, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Front-end | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | FOP-035 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-037 | 7.2 | Desenvolvimento da Interface Web | Implementar login e guards | Executar: implementar login e guards, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Front-end | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 4 | FOP-036 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-038 | 7.3 | Desenvolvimento da Interface Web | Implementar gestão de usuários | Executar: implementar gestão de usuários, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Front-end | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 4 | FOP-037 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-039 | 7.4 | Desenvolvimento da Interface Web | Implementar clientes, locais e equipamentos | Executar: implementar clientes, locais e equipamentos, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Front-end | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | FOP-038 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-040 | 7.5 | Desenvolvimento da Interface Web | Implementar modelos de inspeção | Executar: implementar modelos de inspeção, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Front-end | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | FOP-039 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-041 | 7.6 | Desenvolvimento da Interface Web | Implementar agendamento e atribuição | Executar: implementar agendamento e atribuição, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Front-end | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 4 | FOP-040 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-042 | 7.7 | Desenvolvimento da Interface Web | Implementar acompanhamento de inspeções | Executar: implementar acompanhamento de inspeções, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Front-end | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 4 | FOP-041 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-043 | 7.8 | Desenvolvimento da Interface Web | Implementar revisão e decisão | Executar: implementar revisão e decisão, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Front-end | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | FOP-042 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-044 | 8.1 | Desenvolvimento do Aplicativo Mobile | Configurar React Native/Expo | Executar: configurar react native/expo, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | FOP-043 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-045 | 8.2 | Desenvolvimento do Aplicativo Mobile | Implementar navegação protegida | Executar: implementar navegação protegida, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 4 | FOP-044 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-046 | 8.3 | Desenvolvimento do Aplicativo Mobile | Implementar login e sessão | Executar: implementar login e sessão, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | FOP-045 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-047 | 8.4 | Desenvolvimento do Aplicativo Mobile | Implementar lista e detalhe de inspeções | Executar: implementar lista e detalhe de inspeções, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4 | FOP-046 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-048 | 8.5 | Desenvolvimento do Aplicativo Mobile | Implementar checklist dinâmico | Executar: implementar checklist dinâmico, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 4 | FOP-047 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-049 | 8.6 | Desenvolvimento do Aplicativo Mobile | Implementar captura de fotos | Executar: implementar captura de fotos, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | FOP-048 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-050 | 8.7 | Desenvolvimento do Aplicativo Mobile | Implementar leitura de QR Code | Executar: implementar leitura de qr code, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | FOP-049 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-051 | 8.8 | Desenvolvimento do Aplicativo Mobile | Implementar localização | Executar: implementar localização, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4 | FOP-050 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-052 | 8.9 | Desenvolvimento do Aplicativo Mobile | Implementar não conformidades | Executar: implementar não conformidades, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | FOP-051 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-053 | 9.1 | Offline e Sincronização | Modelar banco local | Executar: modelar banco local, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | FOP-052 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-054 | 9.2 | Offline e Sincronização | Implementar download para uso offline | Executar: implementar download para uso offline, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 4 | FOP-053 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-055 | 9.3 | Offline e Sincronização | Implementar outbox persistente | Executar: implementar outbox persistente, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | FOP-054 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-056 | 9.4 | Offline e Sincronização | Implementar envio idempotente | Executar: implementar envio idempotente, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | FOP-055 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-057 | 9.5 | Offline e Sincronização | Implementar sincronização por cursor | Executar: implementar sincronização por cursor, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 4 | FOP-056 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-058 | 9.6 | Offline e Sincronização | Implementar tratamento de conflitos | Executar: implementar tratamento de conflitos, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Mobile | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | FOP-057 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-059 | 10.1 | Integração | Integrar mobile com API | Executar: integrar mobile com api, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Full Stack | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | FOP-058 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-060 | 10.2 | Integração | Integrar web com API | Executar: integrar web com api, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Full Stack | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | FOP-059 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-061 | 10.3 | Integração | Validar fluxo ponta a ponta | Executar: validar fluxo ponta a ponta, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Desenvolvedor Full Stack | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | FOP-060 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-062 | 11.1 | Testes | Criar plano e casos de teste | Executar: criar plano e casos de teste, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | QA/Testes | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | FOP-061 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-063 | 11.2 | Testes | Testar autenticação e autorização | Executar: testar autenticação e autorização, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | QA/Testes | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | FOP-062 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-064 | 11.3 | Testes | Testar execução e recursos nativos | Executar: testar execução e recursos nativos, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | QA/Testes | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | FOP-063 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-065 | 11.4 | Testes | Testar offline e sincronização | Executar: testar offline e sincronização, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | QA/Testes | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | FOP-064 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-066 | 11.5 | Testes | Executar testes integrados | Executar: executar testes integrados, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | QA/Testes | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4 | FOP-065 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-067 | 12.1 | Correções e Refinamentos | Corrigir defeitos críticos e altos | Executar: corrigir defeitos críticos e altos, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Equipe de Desenvolvimento | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | FOP-066 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-068 | 12.2 | Correções e Refinamentos | Executar regressão do MVP | Executar: executar regressão do mvp, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Equipe de Desenvolvimento | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4 | FOP-067 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-069 | 13.1 | Implantação | Configurar Docker e Docker Compose | Executar: configurar docker e docker compose, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | DevOps | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 4 | FOP-068 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-070 | 13.2 | Implantação | Preparar ambiente de demonstração | Executar: preparar ambiente de demonstração, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | DevOps | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | FOP-069 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-071 | 13.3 | Implantação | Gerar build Android | Executar: gerar build android, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | DevOps | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2 | FOP-070 | Alta | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-072 | 14.1 | Documentação Final | Atualizar README e instalação | Executar: atualizar readme e instalação, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Equipe do Projeto | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | FOP-071 | Média | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-073 | 14.2 | Documentação Final | Finalizar documentação da API | Executar: finalizar documentação da api, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Equipe do Projeto | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2 | FOP-072 | Média | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-074 | 14.3 | Documentação Final | Elaborar manual e relatório final | Executar: elaborar manual e relatório final, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Equipe do Projeto | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2 | FOP-073 | Média | Não iniciada | 0% | Atividade | Não
FOP-075 | 15.1 | Encerramento | Homologar MVP | Executar: homologar mvp, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Responsável pelo Projeto | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | FOP-074 | Média | Não iniciada | 0% | Marco | Sim
FOP-076 | 15.2 | Encerramento | Realizar entrega e encerramento | Executar: realizar entrega e encerramento, garantindo aderência ao MVP e às regras do FieldOps. | Responsável pelo Projeto | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | FOP-075 | Média | Não iniciada | 0% | Marco | Sim
Formulas:
Marco / Entrega = NETWORKDAYS([Testes / Validação],[Data de Término])

## MARCOS
ID | Marco | Data | Fase | Resultado esperado | Status
FOP-001 | Formalizar início do projeto | 2026-08-03 | Iniciação do Projeto | Conclusão de formalizar início do projeto | Não iniciada
FOP-075 | Homologar MVP | 2026-11-23 | Encerramento | Conclusão de homologar mvp | Não iniciada
FOP-076 | Realizar entrega e encerramento | 2026-11-25 | Encerramento | Conclusão de realizar entrega e encerramento | Não iniciada
FOP-009 | Consolidar requisitos funcionais | 2026-08-11 | Levantamento e Análise de Requisitos | Conclusão de consolidar requisitos funcionais | Não iniciada
FOP-019 | Criar protótipo de revisão administrativa | 2026-09-18 | UX/UI e Prototipação | Conclusão de criar protótipo de revisão administrativa | Não iniciada
FOP-023 | Definir contratos REST | 2026-09-10 | Arquitetura e Modelagem | Conclusão de definir contratos rest | Não iniciada
FOP-035 | Implementar revisão e auditoria | 2026-10-23 | Desenvolvimento do Back-end | Conclusão de implementar revisão e auditoria | Não iniciada
FOP-061 | Validar fluxo ponta a ponta | 2026-11-11 | Integração | Conclusão de validar fluxo ponta a ponta | Não iniciada
FOP-066 | Executar testes integrados | 2026-11-20 | Testes | Conclusão de executar testes integrados | Não iniciada
FOP-071 | Gerar build Android | 2026-11-23 | Implantação | Conclusão de gerar build android | Não iniciada

## RESPONSÁVEIS
Responsável | Quantidade de atividades | Atividades principais | Carga estimada
Responsável pelo Projeto | 10 | Formalizar início do projeto; Consolidar documento de visão; Configurar repositório GitHub | Alta
Analista de Requisitos | 5 | Consolidar requisitos funcionais; Consolidar requisitos não funcionais; Revisar regras de negócio RN-001 a RN-090 | Média
UX/UI Designer | 6 | Mapear fluxos de usuário; Criar wireframes mobile; Criar wireframes administrativos | Média
Equipe de Desenvolvimento | 7 | Definir arquitetura das aplicações; Modelar banco relacional; Criar diagrama ER | Alta
Desenvolvedor Back-end | 11 | Configurar API REST; Configurar persistência e migrações; Implementar usuários e perfis | Alta
Desenvolvedor Front-end | 8 | Configurar projeto web; Implementar login e guards; Implementar gestão de usuários | Alta
Desenvolvedor Mobile | 15 | Configurar React Native/Expo; Implementar navegação protegida; Implementar login e sessão | Alta
Desenvolvedor Full Stack | 3 | Integrar mobile com API; Integrar web com API; Validar fluxo ponta a ponta | Média
QA/Testes | 5 | Criar plano e casos de teste; Testar autenticação e autorização; Testar execução e recursos nativos | Média
DevOps | 3 | Configurar Docker e Docker Compose; Preparar ambiente de demonstração; Gerar build Android | Média
Equipe do Projeto | 3 | Atualizar README e instalação; Finalizar documentação da API; Elaborar manual e relatório final | Média

## RESUMO
FieldOps — Resumo Executivo do Cronograma
Indicador | Valor | Status | Quantidade
Projeto | FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo | Não iniciada | 76
Período | Agosto a Novembro de 2026 | Em andamento | 0
Total de itens | 76 | Concluída | 0
Fases | 15 | Atrasada | 0
Marcos principais | 10 | Bloqueada | 0
Início previsto | 2026-08-03
Término previsto | 2026-11-25