## Orçamento FieldOps
FIELDOPS — ORÇAMENTO DETALHADO DE IMPLANTAÇÃO
FONTE DOS VALORES: Ge, C.; Kankanhalli, A.; Huang, K.-W. (2015), "Investigating the Determinants of Starting Salary of IT Graduates", ACM SIGMIS Database 46(4), 9–25. DOI: 10.1145/2843824.2843826. Valores derivados do salário inicial de graduados de TI da base do estudo; metodologia detalhada na aba 'Fonte e Metodologia'.
PARÂMETROS DE CUSTO — valores/hora editáveis
Profissional | Valor/Hora
Implantador | 69.4905
Coordenador | 104.2358
Documentador | 69.4905
Base de cálculo: salário inicial de graduados de TI da publicação Ge et al. (2015), convertido para BRL e hora de referência; o fator de 1,5× do Coordenador é uma premissa de projeto, explicitada na aba 'Fonte e Metodologia'.
Item/Atividade | Implantador (Horas) | Coordenador de Implantação (Horas) | Documentador (Horas) | Custos Adicionais - R$ | Origem | Total Geral - R$ | Etapa / Subetapa
1. Planejamento e Documentação
1.1 Visão e Escopo
Definir visão do produto | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 521.1788 | 1. Planejamento e Documentação ¦ 1.1 Visão e Escopo
Definir componentes da solução | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 590.6694 | 1. Planejamento e Documentação ¦ 1.1 Visão e Escopo
Definir escopo do produto | 3 | 4 | 2 | 0 |  | 764.3956 | 1. Planejamento e Documentação ¦ 1.1 Visão e Escopo
Definir escopo do MVP | 3 | 4 | 2 | 0 |  | 764.3956 | 1. Planejamento e Documentação ¦ 1.1 Visão e Escopo
Definir itens fora do escopo e premissas | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 590.6694 | 1. Planejamento e Documentação ¦ 1.1 Visão e Escopo
Totais (1.1 Visão e Escopo) | 13 | 17 | 8 | 0 |  | 3231.3088
1.2 Fluxo e Artefatos
Documentar fluxo principal da inspeção | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 590.6694 | 1. Planejamento e Documentação ¦ 1.2 Fluxo e Artefatos
Organizar glossário do projeto | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 486.4336 | 1. Planejamento e Documentação ¦ 1.2 Fluxo e Artefatos
Totais (1.2 Fluxo e Artefatos) | 3 | 5 | 5 | 0 |  | 1077.1029
2. Aplicativo Mobile
2.1 Autenticação e Sessão
Implementar autenticação | 6 | 1 | 1 | 0 |  | 590.6694 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.1 Autenticação e Sessão
Implementar gerenciamento de sessão | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 382.1978 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.1 Autenticação e Sessão
Implementar controle de acesso do técnico | 4 | 2 | 1 | 0 |  | 555.9241 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.1 Autenticação e Sessão
Totais (2.1 Autenticação e Sessão) | 14 | 4 | 2 | 0 |  | 1528.7913
2.2 Execução de Inspeções
Consultar inspeções atribuídas | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 521.1788 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.2 Execução de Inspeções
Visualizar detalhes da inspeção | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 451.6883 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.2 Execução de Inspeções
Controlar status da inspeção | 5 | 2 | 0 | 0 |  | 555.9241 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.2 Execução de Inspeções
Totais (2.2 Execução de Inspeções) | 16 | 4 | 0 | 0 |  | 1528.7913
2.3 QR Code
Implementar leitura de QR Code | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 521.1788 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.3 QR Code
Validar equipamento associado | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 382.1978 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.3 QR Code
Totais (2.3 QR Code) | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 903.3767
2.4 Checklist e Evidências
Implementar checklist dinâmico | 10 | 2 | 1 | 0 |  | 972.8672 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.4 Checklist e Evidências
Implementar tipos e validação de respostas | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 764.3956 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.4 Checklist e Evidências
Registrar fotografias | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 521.1788 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.4 Checklist e Evidências
Registrar observações e não conformidades | 6 | 2 | 1 | 0 |  | 694.9051 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.4 Checklist e Evidências
Associar evidências aos itens da inspeção | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 451.6883 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.4 Checklist e Evidências
Totais (2.4 Checklist e Evidências) | 35 | 8 | 2 | 0 |  | 3405.0351
2.5 Localização e Offline
Capturar e associar localização | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 451.6883 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.5 Localização e Offline
Implementar persistência local | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 764.3956 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.5 Localização e Offline
Implementar funcionamento offline | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 903.3767 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.5 Localização e Offline
Implementar outbox e fila de operações | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 764.3956 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.5 Localização e Offline
Totais (2.5 Localização e Offline) | 31 | 7 | 0 | 0 |  | 2883.8563
2.6 Sincronização
Implementar envio das alterações para a API | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 764.3956 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.6 Sincronização
Tratar falhas de sincronização | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 625.4146 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.6 Sincronização
Atualizar status após sincronização | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 382.1978 | 2. Aplicativo Mobile ¦ 2.6 Sincronização
Totais (2.6 Sincronização) | 18 | 5 | 0 | 0 |  | 1772.0081
3. Interface Administrativa Web
3.1 Cadastros
Implementar cadastro e gerenciamento de usuários | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.1 Cadastros
Implementar perfis de acesso | 5 | 2 | 1 | 0 |  | 625.4146 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.1 Cadastros
Implementar cadastro de clientes | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 521.1788 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.1 Cadastros
Implementar cadastro de locais | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 521.1788 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.1 Cadastros
Implementar cadastro de equipamentos | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 590.6694 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.1 Cadastros
Totais (3.1 Cadastros) | 32 | 7 | 2 | 0 |  | 3092.3278
3.2 Modelos de Inspeção
Criar e editar modelos de inspeção | 10 | 2 | 1 | 0 |  | 972.8672 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.2 Modelos de Inspeção
Estruturar seções e itens do checklist | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.2 Modelos de Inspeção
Configurar tipos de resposta | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 521.1788 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.2 Modelos de Inspeção
Implementar versionamento dos modelos | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.2 Modelos de Inspeção
Totais (3.2 Modelos de Inspeção) | 32 | 7 | 3 | 0 |  | 3161.8183
3.3 Agendamento e Acompanhamento
Criar e agendar inspeções | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 764.3956 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.3 Agendamento e Acompanhamento
Atribuir técnico e controlar status | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 625.4146 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.3 Agendamento e Acompanhamento
Acompanhar inspeções e respostas | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.3 Agendamento e Acompanhamento
Totais (3.3 Agendamento e Acompanhamento) | 22 | 6 | 1 | 0 |  | 2223.6964
3.4 Revisão e Indicadores
Implementar revisão da inspeção | 7 | 2 | 1 | 0 |  | 764.3956 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.4 Revisão e Indicadores
Implementar aprovação, reprovação e correção | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.4 Revisão e Indicadores
Implementar indicadores de inspeções e não conformidades | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 3. Interface Administrativa Web ¦ 3.4 Revisão e Indicadores
Totais (3.4 Revisão e Indicadores) | 23 | 6 | 3 | 0 |  | 2432.1679
4. API REST
4.1 Base da API
Estruturar API REST | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 4. API REST ¦ 4.1 Base da API
Implementar autenticação e autorização | 10 | 2 | 1 | 0 |  | 972.8672 | 4. API REST ¦ 4.1 Base da API
Implementar validações e regras de negócio | 10 | 3 | 1 | 0 |  | 1077.1029 | 4. API REST ¦ 4.1 Base da API
Totais (4.1 Base da API) | 28 | 7 | 3 | 0 |  | 2883.8563
4.2 Recursos
Implementar CRUD de usuários, clientes e locais | 12 | 2 | 0 | 0 |  | 1042.3577 | 4. API REST ¦ 4.2 Recursos
Implementar CRUD de equipamentos | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 521.1788 | 4. API REST ¦ 4.2 Recursos
Implementar CRUD e versionamento de modelos | 12 | 2 | 1 | 0 |  | 1111.8482 | 4. API REST ¦ 4.2 Recursos
Totais (4.2 Recursos) | 30 | 5 | 1 | 0 |  | 2675.3847
4.3 Inspeções e Evidências
Implementar criação, agendamento e atribuição | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 903.3767 | 4. API REST ¦ 4.3 Inspeções e Evidências
Receber respostas e evidências | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 903.3767 | 4. API REST ¦ 4.3 Inspeções e Evidências
Implementar upload e consulta de arquivos | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 660.1599 | 4. API REST ¦ 4.3 Inspeções e Evidências
Totais (4.3 Inspeções e Evidências) | 28 | 5 | 0 | 0 |  | 2466.9132
4.4 Sincronização e Auditoria
Implementar sincronização mobile/API | 10 | 3 | 0 | 0 |  | 1007.6124 | 4. API REST ¦ 4.4 Sincronização e Auditoria
Implementar histórico e auditoria | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 4. API REST ¦ 4.4 Sincronização e Auditoria
Documentar contrato da API | 3 | 1 | 4 | 0 |  | 590.6694 | 4. API REST ¦ 4.4 Sincronização e Auditoria
Totais (4.4 Sincronização e Auditoria) | 21 | 6 | 5 | 0 |  | 2432.1679
5. Banco de Dados e Persistência
5.1 PostgreSQL
Modelar banco de dados | 8 | 3 | 2 | 0 |  | 1007.6124 | 5. Banco de Dados e Persistência ¦ 5.1 PostgreSQL
Criar tabelas e relacionamentos | 10 | 2 | 1 | 0 |  | 972.8672 | 5. Banco de Dados e Persistência ¦ 5.1 PostgreSQL
Configurar persistência das entidades do FieldOps | 10 | 2 | 1 | 0 |  | 972.8672 | 5. Banco de Dados e Persistência ¦ 5.1 PostgreSQL
Totais (5.1 PostgreSQL) | 28 | 7 | 4 | 0 |  | 2953.3468
5.2 Persistência Local
Configurar SQLite e armazenamento local | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 764.3956 | 5. Banco de Dados e Persistência ¦ 5.2 Persistência Local
Estruturar dados pendentes e outbox | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 625.4146 | 5. Banco de Dados e Persistência ¦ 5.2 Persistência Local
Totais (5.2 Persistência Local) | 14 | 4 | 0 | 0 |  | 1389.8103
5.3 Arquivos
Configurar armazenamento de objetos | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 521.1788 | 5. Banco de Dados e Persistência ¦ 5.3 Arquivos
Configurar armazenamento e recuperação de fotografias | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 660.1599 | 5. Banco de Dados e Persistência ¦ 5.3 Arquivos
Totais (5.3 Arquivos) | 14 | 2 | 0 | 0 |  | 1181.3387
6. Infraestrutura
6.1 Ambientes
Configurar ambiente de desenvolvimento | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 625.4146 | 6. Infraestrutura ¦ 6.1 Ambientes
Configurar ambiente de testes | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 625.4146 | 6. Infraestrutura ¦ 6.1 Ambientes
Configurar ambiente de produção | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 764.3956 | 6. Infraestrutura ¦ 6.1 Ambientes
Totais (6.1 Ambientes) | 20 | 6 | 0 | 0 |  | 2015.2249
6.2 Observabilidade e Auditoria
Configurar logs | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 451.6883 | 6. Infraestrutura ¦ 6.2 Observabilidade e Auditoria
Configurar registros de auditoria | 5 | 2 | 1 | 0 |  | 625.4146 | 6. Infraestrutura ¦ 6.2 Observabilidade e Auditoria
Validar infraestrutura e acessos | 5 | 2 | 1 | 0 |  | 625.4146 | 6. Infraestrutura ¦ 6.2 Observabilidade e Auditoria
Totais (6.2 Observabilidade e Auditoria) | 15 | 5 | 2 | 0 |  | 1702.5176
7. Testes e Validação
7.1 Testes Técnicos
Planejar testes | 3 | 4 | 2 | 0 |  | 764.3956 | 7. Testes e Validação ¦ 7.1 Testes Técnicos
Testar API e persistência | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 7. Testes e Validação ¦ 7.1 Testes Técnicos
Testar autenticação e autorização | 5 | 2 | 1 | 0 |  | 625.4146 | 7. Testes e Validação ¦ 7.1 Testes Técnicos
Totais (7.1 Testes Técnicos) | 16 | 8 | 4 | 0 |  | 2223.6964
7.2 Testes Funcionais
Testar aplicativo mobile | 10 | 3 | 1 | 0 |  | 1077.1029 | 7. Testes e Validação ¦ 7.2 Testes Funcionais
Testar interface administrativa web | 10 | 3 | 1 | 0 |  | 1077.1029 | 7. Testes e Validação ¦ 7.2 Testes Funcionais
Testar checklist, QR Code e evidências | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 7. Testes e Validação ¦ 7.2 Testes Funcionais
Totais (7.2 Testes Funcionais) | 28 | 8 | 3 | 0 |  | 2988.0921
7.3 Offline e Integração
Testar funcionamento offline | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 7. Testes e Validação ¦ 7.3 Offline e Integração
Testar sincronização | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 833.8862 | 7. Testes e Validação ¦ 7.3 Offline e Integração
Testar fluxo completo do MVP | 10 | 4 | 2 | 0 |  | 1250.8292 | 7. Testes e Validação ¦ 7.3 Offline e Integração
Totais (7.3 Offline e Integração) | 26 | 8 | 4 | 0 |  | 2918.6015
7.4 Correções e Aceite
Corrigir problemas encontrados | 12 | 3 | 1 | 0 |  | 1216.084 | 7. Testes e Validação ¦ 7.4 Correções e Aceite
Realizar validação final | 4 | 4 | 2 | 0 |  | 833.8862 | 7. Testes e Validação ¦ 7.4 Correções e Aceite
Totais (7.4 Correções e Aceite) | 16 | 7 | 3 | 0 |  | 2049.9701
8. Documentação Final e Entrega
8.1 Documentação
Documentar arquitetura | 3 | 2 | 6 | 0 |  | 833.8862 | 8. Documentação Final e Entrega ¦ 8.1 Documentação
Documentar banco de dados | 2 | 1 | 5 | 0 |  | 590.6694 | 8. Documentação Final e Entrega ¦ 8.1 Documentação
Documentar aplicativo mobile | 3 | 1 | 6 | 0 |  | 729.6504 | 8. Documentação Final e Entrega ¦ 8.1 Documentação
Documentar interface web | 3 | 1 | 6 | 0 |  | 729.6504 | 8. Documentação Final e Entrega ¦ 8.1 Documentação
Documentar fluxo de sincronização | 3 | 2 | 5 | 0 |  | 764.3956 | 8. Documentação Final e Entrega ¦ 8.1 Documentação
Totais (8.1 Documentação) | 14 | 7 | 28 | 0 |  | 3648.2519
8.2 Entrega
Consolidar documentação de testes e validação | 2 | 2 | 6 | 0 |  | 764.3956 | 8. Documentação Final e Entrega ¦ 8.2 Entrega
Preparar entrega final do MVP | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 972.8672 | 8. Documentação Final e Entrega ¦ 8.2 Entrega
Totais (8.2 Entrega) | 6 | 6 | 10 | 0 |  | 1737.2628
TOTAIS — FIELDOPS | 1106 | 338 | 186 | 0 | TOTAL DO PROJETO | 125013.4326 | FieldOps — MVP
Observação: valores/hora podem ser alterados nas células B5:B7; os custos das atividades, subtotais e total geral são recalculados por fórmulas.

## Fonte e Metodologia
FONTE E METODOLOGIA — VALORES DO ORÇAMENTO FIELDOPS
Fonte bibliográfica | Ge, C.; Kankanhalli, A.; Huang, K.-W. (2015). Investigating the Determinants of Starting Salary of IT Graduates.
Publicação | The DATA BASE for Advances in Information Systems, 46(4), 9–25.
DOI | 10.1145/2843824.2843826
Link | https://doi.org/10.1145/2843824.2843826
Contexto da base | 828 graduados de TI de uma grande universidade pública de Singapura, com dados de 2007 a 2011.
Variável salarial | O estudo mede o salário inicial pelo logaritmo do salário reportado.
Observação importante | A fonte não fornece diretamente uma taxa horária para Implantador, Coordenador ou Documentador. As taxas da planilha são uma estimativa paramétrica baseada no salário inicial da amostra, com premissas explicitadas abaixo.
DADOS EXTRAÍDOS DA PUBLICAÇÃO E PREMISSAS DE CÁLCULO
Média log(salário) — Computer Science | 7.91 | Tabela A do artigo
Média log(salário) — MIS | 7.94 | Tabela A do artigo
Observações — Computer Science | 580 | Tabela A do artigo
Observações — MIS | 248 | Tabela A do artigo
Total da amostra | 828 | N = 828 no artigo
Horas de referência por mês | 160 | Premissa de cálculo: 160 h/mês
Cotação utilizada — 1 SGD em BRL | 4.0442 | Cotação de 01/09/2026; fonte externa de câmbio
Fator de responsabilidade do Coordenador | 1.5 | Premissa de projeto; não é dado do artigo
CÁLCULOS
Salário mensal CS (SGD) | 2724.3905 | Conversão de log(salário) para salário mensal
Salário mensal MIS (SGD) | 2807.3605 | Conversão de log(salário) para salário mensal
Salário médio ponderado (SGD/mês) | 2749.2414 | Ponderado pela quantidade de observações CS/MIS
Salário médio ponderado (BRL/mês) | 11118.4821 | Conversão pelo câmbio informado
Taxa-base por hora (BRL/h) | 69.4905 | Salário mensal ÷ 160 h/mês
Implantador (BRL/h) | 69.4905 | Usa a taxa-base
Coordenador (BRL/h) | 104.2358 | Taxa-base × fator de responsabilidade 1,5
Documentador (BRL/h) | 69.4905 | Usa a taxa-base

## Instruções
ORÇAMENTO FIELDOPS — INSTRUÇÕES
1 | Altere os valores/hora em B5:B7 da aba 'Orçamento FieldOps'.
2 | As fórmulas calculam automaticamente o custo de cada atividade.
3 | Os subtotais são apresentados ao final de cada subetapa.
4 | O total geral consolida horas, custos adicionais e custo do projeto.
5 | A coluna 'Origem' deve ser preenchida somente quando houver custo adicional.
7 | Os valores/hora da aba 'Orçamento FieldOps' são calculados a partir da base salarial do artigo de Ge, Kankanhalli e Huang (2015); consulte a aba 'Fonte e Metodologia' para a fonte, dados, fórmulas e premissas.
8 | A taxa do Coordenador utiliza fator de 1,5× sobre a taxa-base; esse fator é uma premissa de modelagem e não um valor informado pela publicação.